## KANBAN
Tablero KANBAN v3 ©️ |  |  | Tarjetas con | 8 | líneas |  | 15 tareas asignadas a |  |  |  |  | Con criticidad |  |  |  |  | Con inicio desde | 2022-01-01 |  |  |  | Con el texto |  |  |  | Con un retraso > | días |  |  | Con una duración > | días
1 | POR HACER (3 de 15) |  |  | ^ | 2 | EN PROGRESO (5 de 15) |  |  | ^ | 3 | EN ESPERA (1 de 15) |  |  | ^ | 4 | COMPLETADO (6 de 15) |  |  | ^ | 5 | ARCHIVADO (0 de 15) |  | ^ | 6 | POR HACER (0 de 15) |  | ^ | 7 | EN PROGRESO (0 de 15) |  | ^ | 8 | (0 de 15) | ^ | 9 | (0 de 15) | ^ | 10 | (0 de 15) | ^
| Tarea 12: | TAREA7 | #VALUE! |  |  | Tarea 84: | 0 | #VALUE! |  |  | Tarea 10: | TAREA6 | #VALUE! |  |  | Tarea 14: | TAREA9 | #VALUE!
| Descripción: | 0 | #VALUE! |  |  | Descripción: | 0 | #VALUE! |  |  | Descripción: | 0 | #VALUE! |  |  | Descripción: | 0 | #VALUE!
| Inicio: | 2024-11-20 | #VALUE! |  |  | Inicio: | 0 | #VALUE! |  |  | Inicio: | 2024-11-14 | #VALUE! |  |  | Inicio: | 2024-11-20 | #VALUE!
| Previsto: | 2024-11-21 | #VALUE! |  |  | Previsto: | 0 | #VALUE! |  |  | Previsto: | 2024-11-15 | #VALUE! |  |  | Previsto: | 2024-11-21 | #VALUE!
| Final: | 2024-11-22 | #VALUE! |  |  | Final: | 0 | #VALUE! |  |  | Final: | 2024-11-17 | #VALUE! |  |  | Final: | 2024-11-25 | #VALUE!
| Duración: | 3 días | #VALUE! |  |  | Duración: |  | #VALUE! |  |  | Duración: | 4 días | #VALUE! |  |  | Duración: | 6 días | #VALUE!
| Retraso: | 1 días | #VALUE! |  |  | Retraso: |  | #VALUE! |  |  | Retraso: | 2 días | #VALUE! |  |  | Retraso: | 4 días | #VALUE!
| Asignado: | Ruben Arroyo |  |  |  | Asignado: | 0 |  |  |  | Asignado: | Monica Gomez |  |  |  | Asignado: | Monica Gomez
|  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! | [9 empty] | #VALUE!
| Tarea 8: | TAREA4 | #VALUE! |  |  | Tarea 13: | TAREA8 | #VALUE! | [7 empty] | Tarea 11: | TAREA4 | #VALUE!
| Descripción: | 0 | #VALUE! |  |  | Descripción: | 0 | #VALUE! | [7 empty] | Descripción: | 0 | #VALUE!
| Inicio: | 2024-11-18 | #VALUE! |  |  | Inicio: | 2024-11-20 | #VALUE! | [7 empty] | Inicio: | 2024-11-14 | #VALUE!
| Previsto: | 2024-11-19 | #VALUE! |  |  | Previsto: | 2024-11-21 | #VALUE! | [7 empty] | Previsto: | 2024-11-15 | #VALUE!
| Final: | 2024-11-20 | #VALUE! |  |  | Final: | 2024-11-22 | #VALUE! | [7 empty] | Final: | 2024-11-17 | #VALUE!
| Duración: | 3 días | #VALUE! |  |  | Duración: | 3 días | #VALUE! | [7 empty] | Duración: | 4 días | #VALUE!
| Retraso: | 1 días | #VALUE! |  |  | Retraso: | 1 días | #VALUE! | [7 empty] | Retraso: | 2 días | #VALUE!
| Asignado: | Ruben Arroyo |  |  |  | Asignado: | Jenny Ruiz | [8 empty] | Asignado: | Monica Gomez
|  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! | [9 empty] | #VALUE!
| Tarea 5: | TAREA4 | #VALUE! |  |  | Tarea 9: | TAREA5 | #VALUE! | [7 empty] | Tarea 7: | TAREA4 | #VALUE!
| Descripción: | Diseño de prototipos | #VALUE! |  |  | Descripción: | 0 | #VALUE! | [7 empty] | Descripción: | 0 | #VALUE!
| Inicio: | 2024-10-07 | #VALUE! |  |  | Inicio: | 2024-11-18 | #VALUE! | [7 empty] | Inicio: | 2024-11-14 | #VALUE!
| Previsto: | 2024-10-25 | #VALUE! |  |  | Previsto: | 2024-11-19 | #VALUE! | [7 empty] | Previsto: | 2024-11-15 | #VALUE!
| Final: | 2024-10-25 | #VALUE! |  |  | Final: | 2024-11-20 | #VALUE! | [7 empty] | Final: | 2024-11-17 | #VALUE!
| Duración: | 19 días | #VALUE! |  |  | Duración: | 3 días | #VALUE! | [7 empty] | Duración: | 4 días | #VALUE!
| Retraso: | 0 días | #VALUE! |  |  | Retraso: | 1 días | #VALUE! | [7 empty] | Retraso: | 2 días | #VALUE!
| Asignado: | Andres Jacome |  |  |  | Asignado: | Jenny Ruiz | [8 empty] | Asignado: | Monica Gomez
[8 empty] | #VALUE! | [9 empty] | #VALUE!
[6 empty] | Tarea 6: | TAREA5 | #VALUE! | [7 empty] | Tarea 3: | TAREA3 | #VALUE!
[6 empty] | Descripción: | 0 | #VALUE! | [7 empty] | Descripción: | Redactar Historias de usuario | #VALUE!
[6 empty] | Inicio: | 2024-11-14 | #VALUE! | [7 empty] | Inicio: | 2024-11-10 | #VALUE!
[6 empty] | Previsto: | 2024-11-15 | #VALUE! | [7 empty] | Previsto: | 2024-11-16 | #VALUE!
[6 empty] | Final: | 2024-11-17 | #VALUE! | [7 empty] | Final: | 2024-11-16 | #VALUE!
[6 empty] | Duración: | 4 días | #VALUE! | [7 empty] | Duración: | 7 días | #VALUE!
[6 empty] | Retraso: | 2 días | #VALUE! | [7 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[6 empty] | Asignado: | Jenny Ruiz | [8 empty] | Asignado: | Andres Jacome
[8 empty] | #VALUE! | [9 empty] | #VALUE!
[6 empty] | Tarea 4: | TAREA4 | #VALUE! | [7 empty] | Tarea 2: | TAREA2 | #VALUE!
[6 empty] | Descripción: | Desarrollo de microservicio minio | #VALUE! | [7 empty] | Descripción: | Levantamiento de Requisitos | #VALUE!
[6 empty] | Inicio: | 2024-11-07 | #VALUE! | [7 empty] | Inicio: | 2024-08-13 | #VALUE!
[6 empty] | Previsto: | 2024-11-25 | #VALUE! | [7 empty] | Previsto: | 2024-08-20 | #VALUE!
[6 empty] | Final: | 2024-11-25 | #VALUE! | [7 empty] | Final: | 2024-08-20 | #VALUE!
[6 empty] | Duración: | 19 días | #VALUE! | [7 empty] | Duración: | 8 días | #VALUE!
[6 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE! | [7 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[6 empty] | Asignado: | Andres Jacome | [8 empty] | Asignado: | Alisson Clavijo
#VALUE!
[16 empty] | Tarea 1: | TAREA1 | #VALUE!
[16 empty] | Descripción: | Definición de conceptos clave | #VALUE!
[16 empty] | Inicio: | 2024-07-02 | #VALUE!
[16 empty] | Previsto: | 2024-07-15 | #VALUE!
[16 empty] | Final: | 2024-07-15 | #VALUE!
[16 empty] | Duración: | 14 días | #VALUE!
[16 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[16 empty] | Asignado: | Alisson Clavijo

## Datos
Estados | Criticidad | Tarea | Descripción | Inicio | Previsto | Final | Duración | Retraso | Asignado | KANBAN
COMPLETADO | NORMAL | TAREA1 | Definición de conceptos clave | 2024-07-02 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 14 días | 0 días | Alisson Clavijo | Tarea 1
COMPLETADO | NORMAL | TAREA2 | Levantamiento de Requisitos | 2024-08-13 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 8 días | 0 días | Alisson Clavijo | Tarea 2
COMPLETADO | NORMAL | TAREA3 | Redactar Historias de usuario | 2024-11-10 | 2024-11-16 | 2024-11-16 | 7 días | 0 días | Andres Jacome | Tarea 3
EN PROGRESO | IMPORTANTE | TAREA4 | Desarrollo de microservicio minio | 2024-11-07 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 19 días | 0 días | Andres Jacome | Tarea 4
POR HACER | NORMAL | TAREA4 | Diseño de prototipos | 2024-10-07 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 19 días | 0 días | Andres Jacome | Tarea 5
EN PROGRESO | NORMAL | TAREA5 |  | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 2024-11-17 | 4 días | 2 días | Jenny Ruiz | Tarea 6
COMPLETADO | IMPORTANTE | TAREA4 |  | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 2024-11-17 | 4 días | 2 días | Monica Gomez | Tarea 7
POR HACER | NORMAL | TAREA4 |  | 2024-11-18 | 2024-11-19 | 2024-11-20 | 3 días | 1 días | Ruben Arroyo | Tarea 8
EN PROGRESO | NORMAL | TAREA5 |  | 2024-11-18 | 2024-11-19 | 2024-11-20 | 3 días | 1 días | Jenny Ruiz | Tarea 9
EN ESPERA | NORMAL | TAREA6 |  | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 2024-11-17 | 4 días | 2 días | Monica Gomez | Tarea 10
COMPLETADO | IMPORTANTE | TAREA4 |  | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 2024-11-17 | 4 días | 2 días | Monica Gomez | Tarea 11
POR HACER | NORMAL | TAREA7 |  | 2024-11-20 | 2024-11-21 | 2024-11-22 | 3 días | 1 días | Ruben Arroyo | Tarea 12
EN PROGRESO | NORMAL | TAREA8 |  | 2024-11-20 | 2024-11-21 | 2024-11-22 | 3 días | 1 días | Jenny Ruiz | Tarea 13
COMPLETADO | IMPORTANTE | TAREA9 |  | 2024-11-20 | 2024-11-21 | 2024-11-25 | 6 días | 4 días | Monica Gomez | Tarea 14
Pedro Mega
Pedro Wave
Pedro Wave
Pedro Wave
Pedro Wave
Pedro Wave
Pedro Yeye
Pedro Yeye
Pedro Yeye
Pedro Yeye
Pedro Yeye
Pedro Mega
Pedro Mega
Pedro Mega
Pedro Mega
Pedro Mega
Pedro Wave
Pedro Wave
Pedro Wave
Pedro Wave
Pedro Wave
Pedro Yeye
Pedro Yeye
Pedro Yeye
Pedro Yeye
Pedro Yeye
Pedro Mega
Pedro Mega
Pedro Mega
Pedro Mega
Pedro Mega
Pedro Wave
Pedro Wave
Pedro Olé
Pedro Wave
Pedro Wave
Pedro Yeye
EN PROGRESO | NORMAL | [8 empty] | Tarea 84

## Configura
Tablero KANBAN v3 ©️ |  | Blog: | Tablero KANBAN ¦ #ExcelPedroWave
|  | YouTube: | Excel Pedro Wave - YouTube
Idioma |  | COPYRIGHT: | CC BY-NC-SA 4.0
Español
AVISO: Es preciso traducir Estados y Criticidad
Estados | Criticidad |  | Miembros del equipo | Orden en tarjetas | #
POR HACER | URGENTE |  | Alisson Clavijo | Tarea | 1
EN PROGRESO | IMPORTANTE |  | Andres Jacome | Descripción | 2
EN ESPERA | NORMAL |  |  | Inicio | 3
COMPLETADO |  |  |  | Previsto | 4
ARCHIVADO |  |  |  | Final | 5
POR HACER |  |  |  | Duración | 6
EN PROGRESO |  |  |  | Retraso | 7
|  |  |  | Asignado | 8
|  |  |  | AVISO: | á
Cambiar números del 2 al 8
Estado final |  |  |  | No duplicar los números
EN ESPERA
Nombre archivo en Excel para la Web
Tablero Kanban - PW3.xlsx

## Tareas (hidden)
Tarea | #Estados | #Criticidad | Filtro | C | H | M | R | W | AB | AG | AL | AQ | AV | Celda | Kanban
Tarea 1 | 4 | 3 | 1 |  |  |  | R-51 | [6 empty] | R-51 | R51:R58
Tarea 2 | 4 | 3 | 1 |  |  |  | R-42 | [6 empty] | R-42 | R42:R49
Tarea 3 | 4 | 3 | 1 |  |  |  | R-33 | [6 empty] | R-33 | R33:R40
Tarea 4 | 2 | 2 | 1 |  | H-42 | [8 empty] | H-42 | H42:H49
Tarea 5 | 1 | 3 | 1 | C-24 | [9 empty] | C-24 | C24:C31
Tarea 6 | 2 | 3 | 1 |  | H-33 | [8 empty] | H-33 | H33:H40
Tarea 7 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-24 | [6 empty] | R-24 | R24:R31
Tarea 8 | 1 | 3 | 1 | C-15 | [9 empty] | C-15 | C15:C22
Tarea 9 | 2 | 3 | 1 |  | H-24 | [8 empty] | H-24 | H24:H31
Tarea 10 | 3 | 3 | 1 |  |  | M-6 | [7 empty] | M-6 | M6:M13
Tarea 11 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-15 | [6 empty] | R-15 | R15:R22
Tarea 12 | 1 | 3 | 1 | C-6 | [9 empty] | C-6 | C6:C13
Tarea 13 | 2 | 3 | 1 |  | H-15 | [8 empty] | H-15 | H15:H22
Tarea 14 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-6 | [6 empty] | R-6 | R6:R13
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
Tarea 84 | 2 | 3 | 1 |  | H-6 | [8 empty] | H-6 | H6:H13
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0

## Formulas (hidden)
1 | POR HACER |  |  | ^ | 2 | EN PROGRESO |  |  | ^ | 3 | EN ESPERA |  |  | ^ | 4 | COMPLETADO |  |  | ^ | 5 | ARCHIVADO | ^ | 6 | POR HACER | ^ | 7 | EN PROGRESO | ^ | 8 |  | ^ | 9 |  | ^ | 10 |  | ^
| 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 1 | 12 | 1 | 3-1 |  | 1 | 84 | 1 | 3-1 |  | 1 | 10 | 1 | 3-1 | 2 | 1 | 14 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 12 | 2 | 3-2 |  | 1 | 84 | 2 | 3-2 |  | 1 | 10 | 2 | 3-2 | 3 | 1 | 14 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 12 | 3 | 3-3 | 4 | 1 | 84 | 3 | 3-3 |  | 1 | 10 | 3 | 3-3 |  | 1 | 14 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
5 | 1 | 12 | 4 | 3-4 |  | 1 | 84 | 4 | 3-4 |  | 1 | 10 | 4 | 3-4 |  | 1 | 14 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 12 | 5 | 3-5 | 6 | 1 | 84 | 5 | 3-5 |  | 1 | 10 | 5 | 3-5 |  | 1 | 14 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 12 | 6 | 3-6 |  | 1 | 84 | 6 | 3-6 |  | 1 | 10 | 6 | 3-6 | 7 | 1 | 14 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
8 | 1 | 12 | 7 | 3-7 |  | 1 | 84 | 7 | 3-7 |  | 1 | 10 | 7 | 3-7 |  | 1 | 14 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 12 | 8 | 3-8 | 9 | 1 | 84 | 8 | 3-8 |  | 1 | 10 | 8 | 3-8 |  | 1 | 14 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 12 | 0 |  |  | 1 | 84 | 0 |  | 10 | 1 | 10 | 0 |  |  | 1 | 14 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 | 8 | 1 | 3-1 |  | 2 | 13 | 1 | 3-1 |  | 2 |  |  |  | 11 | 2 | 11 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
12 | 2 | 8 | 2 | 3-2 |  | 2 | 13 | 2 | 3-2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 11 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 | 8 | 3 | 3-3 | 13 | 2 | 13 | 3 | 3-3 |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 11 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 | 8 | 4 | 3-4 |  | 2 | 13 | 4 | 3-4 |  | 2 |  |  |  | 14 | 2 | 11 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 | 8 | 5 | 3-5 |  | 2 | 13 | 5 | 3-5 |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 11 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 | 8 | 6 | 3-6 |  | 2 | 13 | 6 | 3-6 |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 11 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 | 8 | 7 | 3-7 |  | 2 | 13 | 7 | 3-7 |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 11 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 | 8 | 8 | 3-8 |  | 2 | 13 | 8 | 3-8 |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 11 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 | 8 | 0 |  |  | 2 | 13 | 0 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 11 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 | 5 | 1 | 3-1 |  | 3 | 9 | 1 | 3-1 |  | 2 |  |  |  |  | 3 | 7 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 | 5 | 2 | 3-2 |  | 3 | 9 | 2 | 3-2 |  | 2 |  |  |  |  | 3 | 7 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 | 5 | 3 | 3-3 |  | 3 | 9 | 3 | 3-3 |  | 2 |  |  |  |  | 3 | 7 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 | 5 | 4 | 3-4 |  | 3 | 9 | 4 | 3-4 |  | 2 |  |  |  |  | 3 | 7 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 | 5 | 5 | 3-5 |  | 3 | 9 | 5 | 3-5 |  | 2 |  |  |  |  | 3 | 7 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 | 5 | 6 | 3-6 |  | 3 | 9 | 6 | 3-6 |  | 2 |  |  |  |  | 3 | 7 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 | 5 | 7 | 3-7 |  | 3 | 9 | 7 | 3-7 |  | 2 |  |  |  |  | 3 | 7 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 | 5 | 8 | 3-8 |  | 3 | 9 | 8 | 3-8 |  | 2 |  |  |  |  | 3 | 7 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 | 5 | 0 |  |  | 3 | 9 | 0 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 | 7 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 4 | 6 | 1 | 3-1 |  | 2 |  |  |  |  | 4 | 3 | 1 | 3-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 4 | 6 | 2 | 3-2 |  | 2 |  |  |  |  | 4 | 3 | 2 | 3-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 4 | 6 | 3 | 3-3 |  | 2 |  |  |  |  | 4 | 3 | 3 | 3-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 4 | 6 | 4 | 3-4 |  | 2 |  |  |  |  | 4 | 3 | 4 | 3-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 4 | 6 | 5 | 3-5 |  | 2 |  |  |  |  | 4 | 3 | 5 | 3-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 4 | 6 | 6 | 3-6 |  | 2 |  |  |  |  | 4 | 3 | 6 | 3-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 4 | 6 | 7 | 3-7 |  | 2 |  |  |  |  | 4 | 3 | 7 | 3-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 4 | 6 | 8 | 3-8 |  | 2 |  |  |  |  | 4 | 3 | 8 | 3-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 4 | 6 | 0 |  |  | 2 |  |  |  |  | 4 | 3 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 5 | 4 | 1 | 2-1 |  | 2 |  |  |  |  | 5 | 2 | 1 | 3-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 5 | 4 | 2 | 2-2 |  | 2 |  |  |  |  | 5 | 2 | 2 | 3-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 5 | 4 | 3 | 2-3 |  | 2 |  |  |  |  | 5 | 2 | 3 | 3-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 5 | 4 | 4 | 2-4 |  | 2 |  |  |  |  | 5 | 2 | 4 | 3-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 5 | 4 | 5 | 2-5 |  | 2 |  |  |  |  | 5 | 2 | 5 | 3-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 5 | 4 | 6 | 2-6 |  | 2 |  |  |  |  | 5 | 2 | 6 | 3-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 5 | 4 | 7 | 2-7 |  | 2 |  |  |  |  | 5 | 2 | 7 | 3-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 5 | 4 | 8 | 2-8 |  | 2 |  |  |  |  | 5 | 2 | 8 | 3-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 5 | 4 | 0 |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 | 2 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 6 | 1 | 1 | 3-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 6 | 1 | 2 | 3-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 6 | 1 | 3 | 3-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 6 | 1 | 4 | 3-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 6 | 1 | 5 | 3-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 6 | 1 | 6 | 3-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 6 | 1 | 7 | 3-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 6 | 1 | 8 | 3-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 6 | 1 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  | 84 | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1

## Idiomas (hidden)
1 | Español | English | Française | Italiano | Deutsch | Português
Tablero KANBAN | Tablero KANBAN | KANBAN board | Tableau KANBAN | Scheda KANBAN | KANBAN-Tafel | Quadro KANBAN
Idioma | Idioma | Language | langage | Lingua | Sprache | Linguagem
AVISO: | AVISO: | WARNING: | AVERTISSEMENT: | AVVERTIMENTO: | WARNUNG: | AVISO:
Es preciso traducir | Es preciso traducir | Need to translate | Il faut traduire | È necessario tradurre | Es ist notwendig zu übersetzen | É necessário traduzir
Estados y Criticidad | Estados y Criticidad | Status and Criticality | États et Criticité | Stati e Criticità | Zustände und Kritikalität | Estados e Criticidade
Estados | Estados | Status | État | Stati | Zustand | Estados
Criticidad | Criticidad | Criticality | Criticité | Criticità | Kritisch | Criticidade
Miembros del equipo | Miembros del equipo | Team members | Membres de l'équipe | Membri del team | Teammitglieder | Membros da equipe
Estado final | Estado final | Final status | État final | Stato finale | Endgültiger Zustand | Estado final
Nombre archivo en Excel para la Web | Nombre archivo en Excel para la Web | File name in Excel for the web | Nom du fichier dans Excel pour le Web | Nome del file in Excel per il Web | Dateiname in Excel für das Web | Nome do arquivo no Excel para a Web
Tarea | Tarea | Task | Tâche | Compito | Aufgabe | Tarefa
Descripción | Descripción | Description | Description | Descrizione | Beschreibung | Descrição
Inicio | Inicio | Start | Début | Iniziale | Start | Começar
Previsto | Previsto | Planned | Prévue | Prevista | Bereitgestellt | Planejado
Final | Final | Final | Finale | Finale | Finale | Final
Duración | Duración | Duration | Durée | Durata | Dauer | Duração
Retraso | Retraso | Delay | Retard | Ritardo | Verzögerung | Atraso
Asignado | Asignado | Assigned | Assignée | Assegnato | Zugewiesen | Atribuído
Filtro | Filtro | Filter | Filtre | Filtro | Filter | Filtro
Celda | Celda | Cell | Cellule | Cellula | Zelle | Célula
Tarjetas con | Tarjetas con | Cards with | Cartes avec | Carte con | Karten mit | Cartões com
líneas | líneas | lines | lignes | linee | Lin. | linhas
tareas asignadas a | tareas asignadas a | tasks assigned to | tâches assignées à | compiti assegnati a | zugewiesenen Aufgaben | tarefas atribuídas a
Con criticidad | Con criticidad | With criticality | Avec criticité | Con criticità | Mit Kritikalität | com criticidade
Con inicio desde | Con inicio desde | Starting from | A partir de | A partire da | Ausgehend von | Começando de
Con el texto | Con el texto | With the text | Avec le texte | Con il testo | Mit dem Text | Com o texto
Con un retraso > | Con un retraso > | With a delay > | Avec du retard > | Con un ritardo > | Mit Verzögerung > | Com um atraso >
días | días | days | jours | giorni | Tage | dias
Orden en tarjetas | Orden en tarjetas | Order on cards | Ordre sur cartes | Ordine sulle carte | Ordnung auf den Karten | Ordem nos cartões
Cambiar números del 2 al 8 | Cambiar números del 2 al 8 | Change numbers from 2 to 8 | Changez les chiffres de 2 à 8 | Cambia i numeri da 2 a 8 | Zahlen von 2 auf 8 ändern | Mude os números de 2 para 8
No duplicar los números | No duplicar los números | Do not duplicate numbers | Ne doublez pas les chiffres | Non duplicare i numeri | Zahlen nicht duplizieren | Não duplique números
Con una duración > | Con una duración > | With a duration > | Avec une durée > | Con una durata > | Mit einer Dauer > | Com uma duração >